Ablaufplanung | D2

Basic: A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E4

Expert: D6, D7, D8

Funktionalitäten:

- Dokument automatisch einlesen und ablegen in Datenbank

- Ordnerstruktur kann verwaltet werden im GUI

- Anzeige eines Dokuments im GUI

- Suche nach Begriffen ergibt korrekte Liste mit Dokumenten

- Programm funktioniert ohne Abstürze

## WOCHE 1: PLANUNG & SETUP (06.11 - 10.11)

Ziel: Alle Planungsdokumente fertig, Projekt steht

Aufgaben (9 Stunden)

| Nr | Aufgabe | Lernziel | Zeit | Wer | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Git Repository erstellen (GitHub/GitLab) | C1 | 0.5h | Beide | Sa 09.11 |
| 1.2 | README.md Grundstruktur erstellen | C4 | 0.5h | Venu | Sa 09.11 |
| 1.3 | .gitignore für C# erstellen | C1 | 0.25h | Mathu | Sa 09.11 |
| 1.4 | Klassendiagramm erstellen | D6 | 3h | Beide | Sa/So 09-10.11 |
| 1.5 | GUI-Zustände dokumentieren (Word/Excel) | D8 | 1h | Venu | So 10.11 |
| 1.6 | Teilprobleme identifizieren & beschreiben | D3 | 1h | Mathu | So 10.11 |
| 1.7 | Zeitaufwand & Komplexität schätzen | D4 | 1h | Beide | So 10.11 |
| 1.8 | Ablaufplanung finalisieren | D2 | 0.5h | Venu | So 10.11 |
| 1.9 | Vor-/Nachbedingungen für Tests vorbereiten | D1 | 1h | Mathu | So 10.11 |
| 1.10 | Ersten Commit machen | C2 | 0.25h | Beide | So 10.11 |

Woche 1:

- Git Repository online mit README.md

- Klassendiagramm

- Dokumentierte GUI-Zustände (Start, Laden, Suche, Fehler, Anzeige)

- Liste aller Teilprobleme mit Zeitschätzung

- Ablaufplan

- Test-Vorlage für Black-Box & White-Box

## WOCHE 2: DATENBANK & GRUNDSTRUKTUR (11.11 - 17.11)

Ziel: Projekt läuft, DB funktioniert, GUI steht

Vorbereitung

- Installiere Visual Studio 2022 Community

- Installiere SQL Server Express LocalDB

- Teste SQL Server Management Studio (SSMS)

Aufgaben (16 Stunden)

| Nr | Aufgabe | Lernziel | Zeit | Wer | Datum | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | WPF-Projekt erstellen | - | 0.5h | Venu | Mo 11.11 | - |
| 2.2 | NuGet-Pakete installieren | E1 | 0.5h | Mathu | Mo 11.11 | 2.1 |
| 2.3 | Projektstruktur aufbauen | - | 1h |  | Mo 11.11 | 2.1 |
| 2.4 | SQL Server Connection String testen | - | 1h | Venu | Mo 11.11 | 2.2 |
| 2.5 | Datenbank-Klassen erstellen (Entities) | B1 | 2h | Venu | Di 12.11 | 2.4 |
| 2.6 | DbContext erstellen mit Konfiguration | B1 | 1h | Mathu | Di 12.11 | 2.5 |
| 2.7 | Fremdschlüssel-Beziehungen definieren | B2 | 2h | Mathu | Di 12.11 | 2.6 |
| 2.8 | EF Migration erstellen & DB generieren | B1 | 1h | Venu | Di 12.11 | 2.7 |
| 2.9 | Repository Pattern implementieren | B3 | 2h | Mathu | Di 12.11 | 2.8 |
| 2.10 | GUI MainWindow XAML erstellen | A4 | 3h | Venu | Mo/Di 11-12.11 | 2.1 |
| 2.11 | DataBinding für TreeView vorbereiten | A4 | 1h | Venu | Di 12.11 | 2.10 |
| 2.12 | Erste CRUD-Tests (manuell) | - | 0.5h | Beide | Di 12.11 | 2.9 |
| 2.13 | Commits mit guten Messages | C2 | fortlaufend | Beide | laufend | - |

## WOCHE 3: KERNFUNKTIONEN (18.11 - 24.11)

Ziel: Alle 5 Funktionalitäten implementiert

Aufgaben (20 Stunden)

| Nr | Aufgabe | Lernziel | Zeit | Wer | Datum | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ordner erstellen (GUI + Business + DB) | B4 | 2h | Mathu | Mo 18.11 | 2.12 |
| 3.2 | Ordner umbenennen (mit Validierung) | B4, A4 | 1.5h | Mathu | Mo 18.11 | 3.1 |
| 3.3 | Ordner verschieben | B4 | 2h | Venu | Di 19.11 | 3.2 |
| 3.4 | Ordner löschen (mit Warnung) | B4 | 1.5h | Venu | Di 19.11 | 3.3 |
| 3.5 | Validierung: eindeutige Namen pro Ebene | A4 | 1h | Mathu | Di 19.11 | 3.4 |
| 3.6 | PDF Text-Extraktion | E2 | 2h | Venu | Mo 18.11 | 2.9 |
| 3.7 | DOCX Text-Extraktion | E2 | 2h | Venu | Mo 18.11 | 3.6 |
| 3.8 | Manueller Import via FileDialog | - | 1.5h | Mathu | Di 19.11 | 3.7 |
| 3.9 | Dateien als BLOB + PlainText speichern | B4 | 1.5h | Mathu | Di 19.11 | 3.8 |
| 3.10 | FileSystemWatcher einrichten | - | 2h | Venu | Sa 23.11 | 3.9 |
| 3.11 | Suchfunktion (SQL LIKE auf PlainText) | B3 | 2h | Venu | Sa 23.11 | 3.9 |
| 3.12 | Snippet-Generierung (Highlight) | - | 1h | Mathu | Sa 23.11 | 3.11 |
| 3.13 | Dokument-Anzeige im GUI (TextBox) | A4 | 1h | Venu | So 24.11 | 3.9 |
| 3.14 | Fehlerbehandlung & try-catch | A4 | 1h | Beide | So 24.11 | alle |

Woche 3

- Funktionalität 1: Dokumente automatisch einlesen (FileWatcher)

- Funktionalität 2: Ordnerstruktur verwalten (CRUD)

- Funktionalität 3: Dokument anzeigen

- Funktionalität 4: Suche funktioniert

- PDF & DOCX Text-Extraktion funktioniert

- Validierung funktioniert

## WOCHE 4: TESTING & DOKUMENTATION (25.11 - 30.11)

Ziel: Abgabebereit, alle Tests gemacht, Note 5.5+ gesichert

Aufgaben (18 Stunden)

| Nr | Aufgabe | Lernziel | Zeit | Wer | Datum | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Black-Box Tests durchführen | D1 | 3h | Mathu | Mo 25.11 | Woche 3 |
| 4.2 | White-Box Tests durchführen | D1 | 4h | Venu | Mo 25.11 | Woche 3 |
| 4.3 | Test-Dokumentation in Vorlage eintragen | D1 | 1h | Beide | Di 26.11 | 4.1, 4.2 |
| 4.4 | Bug-Liste erstellen (aus Tests) | - | 0.5h | Beide | Di 26.11 | 4.3 |
| 4.5 | Bugs fixen (Top 5 kritisch) | - | 4h | Beide | Di/Sa 26-30.11 | 4.4 |
| 4.6 | Clean Code Review | E4 | 1.5h | Venu | Sa 30.11 | 4.5 |
| 4.7 | Code-Dokumentation (Kommentare) | E4 | 1h | Mathu | Sa 30.11 | 4.6 |
| 4.8 | README.md finalisieren | C4 | 1h | Mathu | So 30.11 | 4.6 |
| 4.9 | Projekt-Dokumentation ausfüllen | D1-D4 | 2h | Venu | So 30.11 | 4.8 |
| 4.10 | Screencast aufnehmen (5 Funktionen) | - | 0.5h | Venu | So 30.11 | 4.9 |
| 4.11 | Letzte Commits & Push | C2 | 0.25h | Beide | So 30.11 | 4.10 |
| 4.12 | ZIP erstellen & auf Ilias hochladen | - | 0.25h | Mathu | So 30.11 | 4.11 |

Woche 4:

- Funktionalität 5: Programm stabil, Testing gemacht

- Alle 38 Tests dokumentiert (17 BB + 21 WB)

- Bugs gefixt (mind. kritische)

- Clean Code dokumentiert

- README.md vollständig

- Projekt-Dokumentation ausgefüllt

- Screencast erstellt

- Auf Ilias hochgeladen

## GESAMTÜBERSICHT

| Woche | Thema | Stunden | Pro Person |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planung & Setup | 9h | 4.5h |
| 2 | Datenbank & Grundstruktur | 16h | 8h |
| 3 | Kernfunktionen (PDF/DOCX!) | 20h | 10h |
| 4 | Testing & Dokumentation | 18h | 9h |
| TOTAL |  | 63h | 31.5h |

## LERNZIELE

Woche 1:

- C1: Git Repo erstellen (Task 1.1)

- C4: README.md (Task 1.2)

- D6: Klassendiagramm (Task 1.4)

- D8: GUI-Zustände (Task 1.5)

- D3: Teilprobleme (Task 1.6)

- D4: Schätzungen (Task 1.7)

- D2: Ablaufplanung (Task 1.8)

- D1: Vor-/Nachbedingungen (Task 1.9)

- C2: Erster Commit (Task 1.10)

Woche 2:

- E1: NuGet-Pakete (Task 2.2)

- B1: Klassen als Tabellen (Task 2.5, 2.6, 2.8)

- B2: Fremdschlüssel (Task 2.7)

- B3: Repository Pattern (Task 2.9)

- A4: GUI erstellen (Task 2.10, 2.11)

- C2: Fortlaufende Commits (Task 2.13)

Woche 3:

- B4: CRUD Ordner (Task 3.1-3.4)

- A4: Validierung (Task 3.5)

- E2: Text-Extraktion (Task 3.6, 3.7)

- B4: Dokumente speichern (Task 3.9)

- B3: Suchfunktion (Task 3.11)

- A4: Dokument-Anzeige (Task 3.13)

- A4: Fehlerbehandlung (Task 3.14)

Woche 4:

- D1: Alle Tests (Task 4.1, 4.2, 4.3)

- E4: Clean Code (Task 4.6, 4.7)

- C4: README.md final (Task 4.8)

- D1-D4: Projekt-Doku (Task 4.9)

- C2: Letzte Commits (Task 4.11)