## Projektplan Archivsoftware
Aufgabe | Start | Ende | Wer | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
WOCHE 1: PLANUNG & SETUP | 06.11.2025 | 10.11.2025
1.1 Git Repository erstellen | 09.11.2025 | 09.11.2025 | Beide
1.2 README.md Grundstruktur | 09.11.2025 | 09.11.2025 | Venu
1.3 .gitignore erstellen | 09.11.2025 | 09.11.2025 | Mathu
1.4 Klassendiagramm erstellen | 09.11.2025 | 10.11.2025 | Beide
1.5 GUI-Zustände dokumentieren | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Venu
1.6 Teilprobleme schätzen | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Mathu
1.7 Ablaufplanung finalisieren | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Venu
1.8 Test-Vorbedingungen | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Mathu
1.9 Ersten Commit machen | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Beide
WOCHE 2: DATENBANK & GRUNDSTRUKTUR | 11.11.2025 | 17.11.2025
2.1 WPF-Projekt erstellen | 11.11.2025 | 11.11.2025 | Venu
2.2 NuGet-Pakete installieren | 11.11.2025 | 11.11.2025 | Mathu
2.3 Projektstruktur aufbauen | 11.11.2025 | 11.11.2025 | Mathu
2.4 SQL Server Connection testen | 11.11.2025 | 11.11.2025 | Venu
2.5 Datenbank-Klassen erstellen | 12.11.2025 | 12.11.2025 | Venu
2.6 DbContext erstellen | 12.11.2025 | 12.11.2025 | Mathu
2.7 Fremdschlüssel definieren | 12.11.2025 | 12.11.2025 | Mathu
2.8 EF Migration erstellen | 12.11.2025 | 12.11.2025 | Venu
2.9 Repository Pattern | 12.11.2025 | 12.11.2025 | Mathu
2.10 GUI MainWindow XAML | 11.11.2025 | 12.11.2025 | Venu
2.11 DataBinding TreeView | 12.11.2025 | 12.11.2025 | Venu
2.12 Erste CRUD-Tests | 12.11.2025 | 12.11.2025 | Beide
WOCHE 3: KERNFUNKTIONEN | 18.11.2025 | 24.11.2025
3.1 Ordner erstellen | 18.11.2025 | 18.11.2025 | Mathu
3.2 Ordner umbenennen | 18.11.2025 | 18.11.2025 | Mathu
3.3 Ordner verschieben | 19.11.2025 | 19.11.2025 | Venu
3.4 Ordner löschen | 19.11.2025 | 19.11.2025 | Venu
3.5 Validierung Namen | 19.11.2025 | 19.11.2025 | Mathu
3.6 PDF Text-Extraktion | 18.11.2025 | 18.11.2025 | Venu
3.7 DOCX Text-Extraktion | 18.11.2025 | 18.11.2025 | Venu
3.8 Manueller Import | 19.11.2025 | 19.11.2025 | Mathu
3.9 Dateien als BLOB speichern | 19.11.2025 | 19.11.2025 | Mathu
3.10 FileSystemWatcher | 23.11.2025 | 23.11.2025 | Venu
3.11 Suchfunktion | 23.11.2025 | 23.11.2025 | Venu
3.12 Snippet-Generierung | 23.11.2025 | 23.11.2025 | Mathu
3.13 Dokument-Anzeige | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Venu
3.14 Fehlerbehandlung | 24.11.2025 | 24.11.2025 | Beide
WOCHE 4: TESTING & DOKUMENTATION | 25.11.2025 | 30.11.2025
4.1 Black-Box Tests (17) | 25.11.2025 | 25.11.2025 | Mathu
4.2 White-Box Tests (21) | 25.11.2025 | 25.11.2025 | Venu
4.3 Test-Dokumentation | 26.11.2025 | 26.11.2025 | Beide
4.4 Bug-Liste erstellen | 26.11.2025 | 26.11.2025 | Beide
4.5 Bugs fixen | 26.11.2025 | 30.11.2025 | Beide
4.6 Clean Code Review | 30.11.2025 | 30.11.2025 | Venu
4.7 Code-Dokumentation | 30.11.2025 | 30.11.2025 | Mathu
4.8 README.md finalisieren | 30.11.2025 | 30.11.2025 | Mathu
4.9 Projekt-Dokumentation | 30.11.2025 | 30.11.2025 | Venu
4.10 Screencast aufnehmen | 30.11.2025 | 30.11.2025 | Venu
4.11 Letzte Commits & Push | 30.11.2025 | 30.11.2025 | Beide
4.12 ZIP & Upload Ilias | 30.11.2025 | 30.11.2025 | Mathu